第七次全国人口普查

港澳台和外籍人员普查登记试点调查方案

一、调查目的

为探索在人口普查中登记居住中国内地（大陆）的港澳台居民和外籍人员的组织方式，以及调查表指标设置的可行性，为组织实施第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员登记做准备，特进行本次试点调查。

二、调查范围

本次试点调查分别在深圳市福田区和宝安区进行，调查人口规模约11000人。深圳市的试点区域为福田区福田街道皇岗社区皇庭世纪花园；宝安区新安街道海旺社区尚都花园。

三、调查标准时间

本次试点调查的标准时间为2019年7月1日零时。

四、调查对象

本次试点调查的对象为抽中区域的全部人口，包括港澳台居民和外籍人员。

调查以户为单位进行，在本户登记的人口包括：（1）调查时点居住本户的人；（2）户口在本户，调查时点未居住本户的人。

五、调查内容

个人和住户的基本情况，内容包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、居住状况等指标。

本次试点调查表分为户表长、短表，A表，B表长、短表，C表。其中：50%港澳台住户及居民填报户表长表、B表长表，其余50%港澳台住户及居民填报户表短表、B表短表；内地住户及居民填报户表短表、A表；外籍住户及人员填报户表短表、C表。

六、调查的组织实施

（一）调查组织：本次试点调查由国家统计局人口和就业统计司统一领导，广东省统计局及试点所在的市、区、街道负责具体组织实施，全市其它各区派员全程参与，共同完成调查工作任务。

（二）调查方式：内地居民采用调查员上门登记的方式进行调查；港澳台居民和外籍人员采用调查员上门登记或由调查员派送表格自行填报按时回收的方式进行调查。本次试点调查采用PAD和纸介质表格两种形式进行数据采集。

（三）调查员选调：调查员选调分两部分，一部分由试点所在区、街道自行选聘；另一部分由试点区外的其它各区选派业务骨干全程参与试点工作（具体分配名额见通知）。

（四）调查员培训：由广东省统计局负责统一培训；培训地点设在福田区。

（五）调查主要业务工作安排：

- 5月中旬前成立试点调查机构；

- 5月底前完成试点区域人口行政记录整理、试点调查小区划分与绘制小区图；

- 5月底前完成试点调查程序研制；

- 6月5日前完成试点调查人员的选聘；

- 6月10日前将调查所需要的各种物料下发到试点调查所在街道；

- 6月12日前完成试点数据采集程序的调试；

- 6月中旬在试点区域开展宣传发动工作；

- 6月15～18日进行调查人员培训；

- 6月20～30日进行入户摸底工作，编制（更新）住户底册，抽取长表调查户，并为有港澳台居民和外籍人员自行填报的住户派送表格以及约定回收时间；

- 7月1～10日进行入户调查登记，并按时回收港澳台居民和外籍人员自行填报的表格。未按要求填写的调查户，回收时需加以更正或重新入户登记；

- 7月11～13日进行复查核实工作；

- 7月14～15日对回收的港澳台居民和外籍人员自填调查表进行数据录入；

- 8月15日前完成试点工作业务总结并报市统计局；

- 9月前福田、宝安两区统一将试点调查机构的所有纸介质表格上送广东省统计局。

七、数据处理

本次试点的数据采集程序研制由国家统计局负责；数据汇总工作由广东省统计局负责。

附件

第七次全国人口普查试点调查表（短表户表）

|  |  |  | 表 号： | R 7 1 1 表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制定机关： | 国家统计局 |
|  |  |  | 文 号： | 国统字(2019)68号 |
|  |  |  | 有效期至： | 2019年 9 月 |

本户地址:  __________ 村（居）委会____________ 门牌号

户项目

H1 户编号

H2 户类别

1. 家庭户

2. 集体户

H3 本户应登记人数

1. 2019年6月30日晚居住本户人数：_____ 人

其中：内地居民 ___ 人

香港居民 ___ 人

澳门居民 ___ 人

台湾居民 ___ 人

外籍人员 ___ 人

2. 户口在本户，2019年6月30日晚未居住本户的人数：_____ 人

H4 2018年7月1日至2019年6月30日期间本户人口变化情况

1. 出生人口 男 ___ 人  女 ___ 人

2. 死亡人口 男 ___ 人  女 ___ 人

H5 本户住房建筑面积：________ 平方米

H6 本户住房间数：______ 间

按调查对象填报个人项目：内地居民请填A表

港澳台居民请填B表短表

外籍人员请填C表

第七次全国人口普查试点调查表（A表）

（供内地居民填报）

|  |  |  | 表 号： | R 7 1 4 表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制定机关： | 国家统计局 |
|  |  |  | 文 号： | 国统字(2019)68号 |
|  |  |  | 有效期至： | 2019 年 9 月 |

个人项目

R1 姓名

姓名 ____________

R2 公民身份号码

R3 与户主关系

0. 户主

1. 配偶

2. 子女

3. 父母

4. 岳父母或公婆

5. 祖父母

6. 媳婿

7. 孙子女

8. 兄弟姐妹

9. 其他

R4 性别

1. 男

2. 女

R5 出生年月

出生年 ______

出生月 ______

R6 民族

_______ 族

R7调查时点居住地

1. 本调查小区

2. 本乡（镇、街道）其他调查小区

3. 本县（市、区）其他乡（镇、街道）

4. 其他县（市、区）：__________ 省（区、市）

__________ 市（地）

__________ 县（市、区）

5. 港澳台或国外

R8 户口登记地

1. 本村（居）委会

2. 其他地区：  __________ 省（区、市）

__________ 市（地）

__________ 县（市、区）

__________ 乡（镇、街道）

__________ 村（居）委会

3. 户口待定（结束）

R9 离开户口登记地时间

1. 没有离开户口登记地（结束）          6. 三至四年

2. 不满半年                            7. 四至五年

3. 半年至一年                          8. 五至十年

4. 一至二年                            9. 十年以上

5. 二至三年

R10 离开户口登记地原因

0. 务工经商            5. 改善住房

1. 工作就业            6. 寄挂户口

2. 学习培训            7. 婚姻嫁娶

3. 随同迁移            8. 为子女就学

4. 房屋拆迁            9. 其他

第七次全国人口普查试点调查表（B表短表）

（供港澳台居民填报）

|  |  |  | 表 号： | R 7 1 2 表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制定机关： | 国家统计局 |
|  |  |  | 文 号： | 国统字(2019)68号 |
|  |  |  | 有效期至： | 2019年9月 |

| 调查小区 户编号 |  |  |
| --- | --- | --- |

个人项目

R1 姓名

姓名 ____________

R2 港澳居民来往内地通行证或台湾居民来往大陆通行证号码

R3 与户主关系

0. 户主

1. 配偶

2. 子女

3. 父母

4. 岳父母或公婆

5. 祖父母

6. 媳婿

7. 孙子女

8. 兄弟姐妹

9. 其他

R4 性别

1. 男

2. 女

R5 出生年月

出生年_______

出生月_______

R6 来内地（大陆）目的

1. 商务            4. 定居

2. 就业            5. 探亲

3. 学习            6. 其他

R7 已在内地（大陆）居住时间

1. 三个月以下           4. 一年至两年

2. 三个月至半年         5. 两年至五年

3. 半年至一年           6. 五年以上

R8 受教育程度

1. 未上过学            5. 高中

2. 学前教育            6. 大学专科

3. 小学                7. 大学本科

4. 初中                8. 研究生

15周岁及以上有工作的人填报

R9 行业

单位/个体经营户详细名称：______________________________

单位/个体经营户的主要产品或服务：________________________________

请圈填行业分类

1. 农、林、牧、渔业                            12. 租赁和商务服务业

2. 采矿业                                      13. 科学研究和技术服务业

3. 制造业                                      14. 水利、环境和公共设施管理业

4. 电力、热力、燃气及水生产和供应业            15. 居民服务、修理和其他服务业

5. 建筑业                                      16. 教育

6. 批发和零售业                                17. 卫生和社会工作

7. 交通运输、仓储和邮政业                      18. 文化、体育和娱乐业

8. 住宿和餐饮业                                19. 公共管理、社会保障和社会组织

9. 信息传输、软件和信息技术服务业              20. 国际组织

10. 金融业

11. 房地产业                                   21. 不清楚

R10 职业

本人从事的具体工作：______________________________

请圈填职业分类

1. 党的机关、国家机关、群团和社会组织、企事业单位负责人
2. 专业技术人员
3. 办事人员和有关人员
4. 社会生产服务和生活服务人员
5. 农、林、牧、渔业生产及辅助人员
6. 生产制造及有关人员
7. 不便分类的其他从业人员

8. 不清楚

第七次全国人口普查试点调查表（C表）

The Seventh National Population Census Pilot Form C for Residents of Foreign Nationals

（供外籍人员填报）

__________________ 调查小区 Enumeration block

户 编 号 Household number

个人项目

Individual Information

R1 姓名

Name _______________

R2 护照号码

Passport No.

R3 与户主关系

Relationship with head of household

0. 户主 Head of householder

1. 配偶 Spouse

2. 子女 Son or daughter

3. 父母 Parent

4. 岳父母或公婆 Parent-in-law

5. 祖父母 Grandparent

6. 媳婿 Son-in-law or daughter-in-law

7. 孙子女 Grandchild

8. 兄弟姐妹 Brother or sister

9. 其他 Other relationship

R4 性别

Sex

1. 男 Male

2. 女 Female

R5 出生年月

Date of birth

出生年Year of birth ______

出生月Month of birth ______

R6 国籍

Citizenship

国家Country ______

R7 来华目的

Purpose for stay in mainland of China

1. 商务 Business

2. 就业 Work

3. 学习 Study

4. 定居 Residence

5. 探亲 Visiting relatives

6. 其他 Others

R8 已在华居住时间

Duration of stay in mainland of China

- 三个月以下，

Less than 3 months

- 三个月至半年

3 months to less than 6 months

3. 半年至一年

6 months to less than 12 months

4. 一年至两年

1 year to less than 2 years

5. 两年至五年

2 years to less than 5 years

6. 五年以上

5 years or more

R9 受教育程度

Educational attainment

1. 未上过学 No schooling                 5. 高中 Senior high school

2. 学前教育 Pre-primary education          6. 大学专科 College

3. 小学 Primary school                    7. 大学本科 University

4. 初中 Junior high school                 8. 研究生 Post graduate

第七次全国人口普查试点调查表（长表户表）

|  |  |  | 表 号： | R 7 1 5 表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制定机关： | 国家统计局 |
|  |  |  | 文 号： | 国统字(2019)68号 |
|  |  |  | 有效期至： | 2019年9月 |

本户地址:  __________ 村（居）委会____________ 门牌号

户项目

H1 户编号

H2 户类别

1. 家庭户

2. 集体户

H3 本户应登记人数

1. 2019年6月30日晚居住本户人数：_____ 人

其中：内地居民 ___ 人

香港居民 ___ 人

澳门居民 ___ 人

台湾居民 ___ 人

外籍人员 ___ 人

2. 户口在本户，2019年6月30日晚未居住本户的人数：_____ 人

H4 2018年7月1日至2019年6月30日期间本户人口变化情况

1. 出生人口 男 ___ 人  女 ___ 人

2. 死亡人口 男 ___ 人  女 ___ 人

H5 住房用途

1. 生活住房

2. 兼作生产经营住房

3. 无住宅（结束）

H6 本户住房建筑面积:________ 平方米

H7 本户住房间数：______ 间

H8 住房内有无厨房

1. 独立使用

2. 与其他户合用

3. 无

H9 住房内有无厕所

1. 独立使用抽水/冲水式

2. 合用抽水/冲水式

3. 独立使用其他样式

4. 合用其他样式

5. 无

H10 住房来源

1. 租赁廉租房、公租房

2. 租赁其他住房

3. 购买新建商品房

4. 购买二手房

5. 购买原公有住房

结束

6. 购买经济适用房、两限房

7. 自建住房

8. 其他

H11 月租房费用：           元

按调查对象填报个人项目：内地居民请填A表

港澳台居民请填B表长表

外籍人员请填C表

第七次全国人口普查试点调查表（B表长表）

（供港澳台居民填报）

|  |  |  | 表 号： | R 7 1 6 表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制定机关： | 国家统计局 |
|  |  |  | 文 号： | 国统字(2019)68号 |
|  |  |  | 有效期至： | 2019年9月 |

| 调查小区 户编号 |  |  |
| --- | --- | --- |

个人项目

R1 姓名

姓名 ____________

R2 港澳居民来往内地通行证或台湾居民来往大陆通行证号码

R3 与户主关系

0. 户主

1. 配偶

2. 子女

3. 父母

4. 岳父母或公婆

5. 祖父母

6. 媳婿

7. 孙子女

8. 兄弟姐妹

9. 其他

R4 性别

1. 男

2. 女

R5 出生年月

出生年_______

出生月_______

R6 来内地（大陆）目的

1. 商务            4. 定居

2. 就业            5. 探亲

3. 学习            6. 其他

R7 已在内地（大陆）居住时间

1. 三个月以下       4. 一年至两年

2. 三个月至半年     5. 两年至五年

3. 半年至一年       6. 五年以上

R8 受教育程度

1. 未上过学            5. 高中

2. 学前教育            6. 大学专科

3. 小学                7. 大学本科

4. 初中                8. 研究生

R9 出生地

1. 内地（大陆）

2. 香港

3. 澳门

4. 台湾

5. 国外 ______

15周岁及以上的人填报

R10 工作情况（6月24～30日是否为取得收入而工作了一小时以上）

1. 是，上周工作时间 ______ 小时

2. 在职休假、学习、临时停工或季节性歇业

3. 未做任何工作 →R13

R11 行业

单位/个体经营户详细名称：______________________________

单位/个体经营户的主要产品或服务：________________________________

请圈填行业分类

1. 农、林、牧、渔业                            12. 租赁和商务服务业

2. 采矿业                                      13. 科学研究和技术服务业

3. 制造业                                      14. 水利、环境和公共设施管理业

4. 电力、热力、燃气及水生产和供应业            15. 居民服务、修理和其他服务业

5. 建筑业                                      16. 教育

6. 批发和零售业                                17. 卫生和社会工作

7. 交通运输、仓储和邮政业                      18. 文化、体育和娱乐业

8. 住宿和餐饮业                                19. 公共管理、社会保障和社会组织

9. 信息传输、软件和信息技术服务业              20. 国际组织

10. 金融业

11. 房地产业                                   21. 不清楚

R12 职业

本人从事的具体工作：______________________________

请圈填职业分类

1. 党的机关、国家机关、群团和社会组织、企事业单位负责人
2. 专业技术人员
3. 办事人员和有关人员
4. 社会生产服务和生活服务人员
5. 农、林、牧、渔业生产及辅助人员
6. 生产制造及有关人员
7. 不便分类的其他从业人员

R14

8. 不清楚

R13 未工作原因

1. 在校学习                      6. 退休
2. 丧失工作能力                  7. 料理家务
3. 毕业后未工作                  8. 其他
4. 因单位原因失去工作

5. 因本人原因失去工作            9. 不清楚

R14 主要生活来源

1. 劳动收入                6. 家庭其他成员供养
2. 退休金养老金            7. 其他

3. 失业保险金

4. 最低生活保障金          8. 不清楚

5. 财产性收入

R15 婚姻状况

1. 未婚
2. 有配偶
3. 离婚
4. 丧偶

60周岁及以上的人填报

R16 身体健康状况
1. 健康
2. 基本健康
3. 不健康，但生活能自理
4. 生活不能自理

5. 不清楚