龙岗区司法局大运安保工作任务分解表

| 工作事项 | 活动安排 | 工作措施 | 时间 | 责任领导 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深入推进社会矛盾纠纷，积极开展人民调解社会排查调处专项攻坚活动 | 组织司法所通过加强矛盾纠纷预研预判，开展集中排查调处，加强信息报送等工作，切实开展“护航大运”矛盾纠纷排查调处攻坚活动。 | ①明确专人负责活动的组织实施工作，认真研究制订专项攻坚活动的实施方案，做好活动的前期准备工作； ②司法所做好矛盾纠纷的梳理，预研预判及调解预案制订工作，指导人民调解组织开展矛盾纠纷大排查，做好纠纷信息报送及纠纷化解工作； ③司法所全力做好对未能有效控制和化解的矛盾纠纷的稳控工作； ④全区司法行政部门对专项攻坚活动进行总结。 | 3-9月份 | 潘保军 | 基层科 |
| 加强对社区服刑人员、刑释解教人员的管控工作 | 全面开展走访排查，以及做好教育、帮扶工作。严格执行各项监管制度、办法，控制社区服刑和刑释解教人员活动范围。 | ①对辖区内社区服刑人员和刑释解教人员全面排查、核实登记、信息更新，做到“情况清、底数明”； ②对在册社区服刑人员、刑释解教人员开展大运专题教育，进行大运知识普及教育、法制教育、文明礼仪教育； ③司法所大力发挥矫正安帮社工的专业优势，支持其运用社会工作方法关心帮助、救济扶持生活困难的社区服刑人员和刑释解教人员。 ④走访检查社区服刑人员、帮助教育重点刑释解教人员，密切掌握其行为动态，防止脱管失控。 ⑤对实施社区矫正期间违反有关法律行政法规、监督考察规定，不服从管理的社区服刑人员，及时依法从重处理；对矫正过程中表现良好的社区服刑人员，根据具体情形给予奖励。 | 3月至7月为排查教育阶段， 8月份，为严防强控阶段 | 潘保军 | 基层科 |
| 深入开展维护社会稳定方面法律法规宣传教育 | 组织开展“迎大运”法制宣传教育活动的宣传发动工作；制定迎办大运会法制宣传活动具体方案。 | ①编制一批大运会法律知识宣传资料。内容：知识产权、保护公共安全、打击犯罪、维护环境民生、爱护场馆设施、遵守秩序、遵守交通规则； ②制作大运会法制动漫宣传片； ③组织举办“大运与法治”活动。 | 3-9月份 | 吴浚弘 | 宣教科 |
| 成立大运法律服务团 | 积极联系协调，组织成立大运法律服务团，为大运会提供优质法律服务 | 积极与市局和市外事部门联系，共同选拔一批法律业务强、政治素质好、外语水平高的律师，成立大运法律服务团，在大运会期间进驻大运会主场馆和运动员村，为大运会召开期间运动员和各国来宾提供优质的法律服务。 | 7月份前 | 潘保军 | 公律科 |
| 引导群众理性维权 | 积极开展“法律援助服务大运”系列宣传活动。 | ①采取向群众发放宣传资料、法律援助知识问答等方式，介绍大运相关法律知识、法律援助便民服务措施、典型案例等； ②积极开展法律援助进工厂、进社区、进工地等宣传活动，重点宣传劳动法、劳动合同法以及与群众生活密切相关的法律知识 | 3-7月份 | 潘保军 | 法援处 |
| 做好对各类法律援助力度案件的矛盾化解和引导工作 | 对符合法律援助条件的群众反映的热点、难点、焦点问题，以及影响社会稳定的信访治安问题，及时介入，优先采用调解方式，及时化解矛盾。 | 加强与公、检、法等相关部门的联系，对与影响社会稳定的信访案件及时介入、优先援助、优先安排、优先审理、优先执行，快速化解矛盾； 充分发挥突发群体性事件法律援助工作小组的作用，及时赶赴突发事件现场，向当事人做好法律宣传、法律解释和法律援助工作，尽量消除当事人不理智的过激行为； 充分发挥各法律援助工作站的优势作用，加强对其业务指导，方便群众就近就地申请法律援助。 | 3-9月份 | 潘保军 | 法援处 |
| 进一步建立健全法律援助应急服务体系 | 建立服务运行简要情况日报制、重特大服务质量事故专报、窗口服务监测及处置情况半月报等制度 | ①建立服务运行简要情况日报制，对于来访、接听电话中了解到的不稳定因素，重点掌握、重点监测；②建立重特大服务质量事故专报，对于大运期间的重大事件、群体事件，及时登记，并按照要求及时介入援助，处理结果及时上报上级部门；③建立窗口服务监测及处置情况半月报，汇总接访中突出问题，半个月向相关部门汇报一次，配合相关部门做好预防工作。 | 7-9月份 | 潘保军 | 法援处 |